## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 确定分组情况，分配页面 | 确定了每人的任务，写了部分页面的样式 | 2017.10.31 17:00 | 后台数据获取上存在问题 | 复习了css属性和代码编写基础
第二天 | 编写静态页面样式 | 基本完成了相关静态样式的编写 | 2017.11.1 17:00 | 后台数据获取不正确 | 复习了css属性和jQuery
第三天 | 添加属性和后台数据获取 | 首页没有写完，无法拉取购物车相关相关数据，未完成本日任务 | 2017.11.2 17:00 | 登录界面，显示数据发送成功，但无法在别的页面拉取数据 | 发现对ajax的了解不深
第四天 | 添加与后台的互动
第五天 | 答辩